## solo enfocate en el burndown ch
Semana (Eje X) | Hito Clave del Cronograma | Semanas de Esfuerzo Pendiente (Ideal) | Semanas de Esfuerzo Pendiente (real)
0 | Inicio de la Planificación (Pre-Alpha) | 17 | 14
4 | Fin de Fase 1: Alpha (App lista para pruebas internas) | 13 | 9
8 | Hito: Inicio de Beta (Entrega de Llamada de Emergencia) | 9 | 5
12 | Hito: Fin de Fase 2: Beta (100% estable y verificada) | 5 | 2
17 | Lanzamiento Oficial V1.0 (Entrega Final) | 0 | 1